## Product Backlog
Product Backlog
ID | Descrição | Esforço | Sprint
1 | Cadastrar Cliente | 2 | 1
2 | Editar Cliente | 2 | 1
3 | Encontrar Cliente | 3 | 1
4 | Criar Pedido de Compra | 1 | 1
5 | Editar Pedido | 2 | 2
6 | Personalização da mensagem de confirmação do pedido | 1 | 2
7 | Notificação de confirmação do pedido no aplicativo | 2 | 2
8 | Receber confirmação do pedido por e-mail | 3 | 2
9 | Opção de Confirmação do Pedido por SMS | 3 | 3
10 | Visualizar Detalhes da Confirmação do Pedido | 1 | 3
11 | Encontrar pedido | 3 | 3
12 | Cancelar Pedido Antes do Envio | 2 | 3
13 | Criar pedido de devolução | 2 | 4
14 | Processo Simples de Cancelamento de Pedido | 3 | 4
15 | Rastreamento do Status do Cancelamento | 4 | 4
16 | Receber Confirmação de Cancelamento. | 1 | 5
17 | Visualizar Histórico de Pedidos Cancelados | 1 | 5
18 | Opção de Reativar Pedido Cancelado | 4 | 5
TOTAL |  | 40

## Sprint Backlog (Sprint 1)
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
1. Cadastrar Cliente | 1.1 Criar formulário de cadastro (nome, CPF, endereço, telefone, e-mail) | 1
1.2 Validar campos obrigatórios
1.3 Salvar cliente no banco de dados
1.4 Exibir mensagem de sucesso ou erro
1.5 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
2. Editar Cliente | 2.1 Permitir busca por cliente existente | 1
2.2 Exibir dados atuais para edição
2.3 Validar alterações
2.4 Atualizar dados no banco
2.5 Confirmar atualização com feedback visual
2.6 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
3. Encontrar Cliente | 3.1 Criar campo de busca por nome, CPF ou e-mail | 1
3.2 Listar resultados com informações básicas
3.3 Opção de visualizar detalhes ou editar cliente
3.4 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
4. Criar Pedido de Compra | 4.1 Selecionar cliente | 1
4.2 Adicionar produtos ao carrinho
4.3 Calcular total do pedido
4.4 Escolher forma de pagamento e entrega
4.5 Salvar pedido com status “Aguardando Confirmação”
4.6 Testes

## Sprint Backlog (Sprint 2)
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
5. Editar Pedido | 5.1 Listar pedidos editáveis (não enviados) | 2
5.2 Permitir alteração de produtos, quantidades ou dados do cliente
5.3 Atualizar valores e reprocessar total
5.4 Confirmar e salvar alterações
5.5 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
6. Personalização da Mensagem de Confirmação do Pedido | 7.1 Criar modelo editável da mensagem | 2
7.2 Permitir variáveis (ex: nome do cliente, número do pedido)
7.3 Salvar modelo no sistema
7.4 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
7. Notificação de Confirmação no Aplicativo | 8.1 Criar notificação push no app | 2
8.2 Ativar notificação após pedido confirmado
8.3 Vincular com o sistema de mensagens
8.4 Testes

## Sprint Backlog (Sprint 3)
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
8. Receber Confirmação do pedido por E-mail | 8.1 Integrar envio de e-mails automáticos | 3
8.2 Usar modelo de mensagem personalizada
8.3 Testar envio e recebimento com cliente fictício
8.4 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
9. Opção de Confirmação por SMS | 9.1 Integrar com API de SMS | 3
9.2 Criar botão de envio de SMS
9.3 Confirmar envio e sucesso da mensagem
9.4 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
10. Visualizar Detalhes da Confirmação | 10.1 Exibir resumo completo do pedido | 3
10.2 Mostrar data, horário e canais utilizados (app, e-mail, SMS)
10.3 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
11. Encontrar Pedido | 11.1 Campo de busca por código do pedido, nome do cliente ou data | 3
11.2 Listar resultados com status e ações disponíveis
11.3 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
12. Cancelar Pedido Antes do Envio | 12.1 Listar pedidos com status “Aguardando Envio” | 3
12.2 Criar botão de cancelament
12.3 Solicitar confirmação do usuário
12.4 Testes

## Sprint Backlog (Sprint 4)
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
13. Criar Pedido de Devolução | 13.1 Selecionar pedido enviado | 4
13.2 Listar produtos para devolução parcial ou total
13.3 Gerar número de pedido de devolução
13.4 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
14. Processo Simples de Cancelamento | 14.1 Reduzir etapas: selecionar pedido > motivo > confirmar | 4
14.2 Interface direta e sem burocracia
14.3 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
15. Rastreamento do Status do Cancelamento | 15.1 Exibir andamento (ex: "Pedido cancelado", "Reembolso em andamento") | 4
15.2 Notificar atualizações por e-mail ou app
15.3 Testes

## Sprint Backlog (Sprint 5)
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
16. Receber Confirmação de Cancelamento | 16.1 Enviar mensagem (e-mail, app) confirmando cancelamento | 5
16.2 Mostrar protocolo ou número de cancelamento
16.3 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
17. Visualizar Histórico de Pedidos Cancelados | 17.1 Criar aba com todos os pedidos cancelados | 5
17.2 Incluir filtros por data, cliente e status
17.3 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
18. Opção de Reativar Pedido Cancelado | 18.1 Listar pedidos cancelados recentemente | 5
18.2 Permitir reativação se ainda não houver reembolso ou devolução finalizada
18.3 Testes

## Sprint Backlog (Sprint Geral)
Sprint Backlog
Forecast | To-Do | In-Progress | Done
1.Cadastrar Cliente | 1.1 Criar formulário de cadastro (nome, CPF, endereço, telefone, e-mail)
1.2 Validar campos obrigatórios
1.3 Salvar cliente no banco de dados
1.4 Exibir mensagem de sucesso ou erro
10.5 Testes
2. Editar Cliente | 2.1 Permitir busca por cliente existente
2.2 Exibir dados atuais para edição
2.3 Validar alterações
2.4 Atualizar dados no banco
2.5 Confirmar atualização com feedback visual
2.6 Testes
3. Encontrar Cliente | 3.1 Criar campo de busca por nome, CPF ou e-mail
3.2 Listar resultados com informações básicas
3.3 Opção de visualizar detalhes ou editar cliente
3.4 Testes
4. Criar Pedido de Compra | 4.1 Selecionar cliente
4.2 Adicionar produtos ao carrinho
4.3 Calcular total do pedido
4.4 Escolher forma de pagamento e entrega
4.5 Salvar pedido com status “Aguardando Confirmação”
4.6 Testes
5. Editar Pedido | 5.1 Listar pedidos editáveis (não enviados)
5.2 Permitir alteração de produtos, quantidades ou dados do cliente
5.3 Atualizar valores e reprocessar total
5.4 Confirmar e salvar alterações
5.5 Testes
6. Personalização da mensagem de confirmação do pedido | 6.1 Criar modelo editável da mensagem
6.2 Permitir variáveis (ex: nome do cliente, número do pedido)
6.3 Salvar modelo no sistema
6.3 Testes
7. Notificação de confirmação do pedido no aplicativo | 7.1 Criar notificação push no app
7.2 Ativar notificação após pedido confirmado
7.3 Vincular com o sistema de mensagens
7.4 Testes
8. Receber confirmação do pedido por e-mail | 8.1 Integrar envio de e-mails automáticos
8.2 Usar modelo de mensagem personalizada
8.3 Testar envio e recebimento com cliente fictício
8.4 Registrar ações tomadas em um log de moderação
8.5 Testes
9. Opção de Confirmação do Pedido por SMS | 9.1 Integrar com API de SMS
9.2 Criar botão de envio de SMS
9.3 Confirmar envio e sucesso da mensagem
9.4 Testes
10. Visualizar Detalhes da Confirmação do Pedido | 10.1 Exibir resumo completo do pedido
10.2 Mostrar data, horário e canais utilizados (app, e-mail, SMS)
10.3 Testes
11. Encontrar pedido | 11.1 Campo de busca por código do pedido, nome do cliente ou data
11.2 Listar resultados com status e ações disponíveis
11.3 Testes
12. Cancelar Pedido Antes do Envio | 12.1 Listar pedidos com status “Aguardando Envio”
12.2 Criar botão de cancelamento
12.3 Solicitar confirmação do usuário
12.4 Testes
13. Criar pedido de devolução | 13.1 Selecionar pedido enviado
13.2 Listar produtos para devolução parcial ou total
13.3 Gerar número de pedido de devolução
13.4 Testes
14. Processo Simples de Cancelamento de Pedido | 14.1 Reduzir etapas: selecionar pedido > motivo > confirmar
14.2 Interface direta e sem burocracia
14.3 Testes
15. Rastreamento do Status do Cancelamento | 15.1 Exibir andamento (ex: "Pedido cancelado", "Reembolso em andamento")
15.2 Notificar atualizações por e-mail ou app
15.3 Testes
16. Receber Confirmação de Cancelamento | 16.1 Enviar mensagem (e-mail, app) confirmando cancelamento
16.2 Mostrar protocolo ou número de cancelamento
16.3 Testes
17. Visualizar Histórico de Pedidos Cancelados | 17.1 Criar aba com todos os pedidos cancelados
17.2 Incluir filtros por data, cliente e status
17.3 Testes
18. Criar pedido de devolução | 18.1 Listar pedidos cancelados recentemente
18.2 Permitir reativação se ainda não houver reembolso ou devolução finalizada
18.3 Testes