## Product Backlog
Product Backlog
ID | Descrição | Esforço | Sprint
1 | Login | 5 | 1
2 | Escrever perfil | 5 | 1
3 | Estabelecer relacionamento | 2 | 1
4 | Enviar mensagem para usuários | 4 | 1
5 | Enviar mensagem para comunidade | 3 | 1
6 | Fórum de mensagem da comunidade | 4 | 2
7 | Moderar fórum da comunidade | 5 | 2
8 | Gerenciar abusos (ADM) | 4 | 2
9 | Denunciar abusos (Usuário) | 6 | 2
10 | Denunciar abusos (Comunidade) | 4 | 3
11 | Ignorar usuários | 3 | 3
12 | Recados | 3 | 3
13 | Manutenções no sistema (ADM) | 6 | 3

## Sprint Backlog (Sprint 1)
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
1. Login | 1.1 Criar interface de login com campos de e-mail/usuário e senha | 1
1.2 Validar entrada do usuário (ex: campos vazios)
1.3 Autenticar/criptografar credenciais com o banco de dados
1.4 Tratar mensagens de erro (ex: usuário não encontrado)
1.5 Redirecionar para a tela principal após login bem-sucedido
1.6 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
2. Escrever perfil | 2.1 Criar formulário para preenchimento de dados pessoais | 1
2.2 Adicionar opção de upload de foto de perfil
2.3 Validar/criptografar e salvar dados no banco de dados
2.4 Permitir visualização e edição do perfil
2.5 Exibir mensagem de confirmação ao salvar as alterações
2.6 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
3. Estabelecer Relacionamento | 3.1 Adicionar botão de "seguir", "adicionar", ou "conectar" | 1
3.2 Registrar relacionamento no banco de dados
3.3 Verificar e exibir status de relacionamento (ex: conectado, pendente)
3.4 Permitir desfazer ou recusar o relacionamento
3.5 Notificar o usuário alvo sobre a ação (opcional)
3.6 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
4. Enviar mensagens para usuários | 4.1 Criar interface de chat entre usuários | 1
4.2 Adicionar campo de texto e botão de envio
4.3 Salvar mensagens no banco de dados com remetente e destinatário
4.4 Exibir histórico de conversa entre os dois usuários
4.5 Atualizar mensagens em tempo real ou via atualização periódica
4.6 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
5. Enviar mensagens para comunidade | 5.1 Criar campo de postagem pública com botão de envio | 1
5.2 Salvar mensagens no banco com dados do autor e horário
5.3 Exibir mensagens da comunidade em formato de feed
5.4 Permitir comentários ou curtidas
5.5 Notificar outros usuários sobre novas mensagens
5.6 Testes

## Sprint Backlog (Sprint 2)
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
6. Fórum de mensagens da comunidade | 6.1 Criar layout do fórum com categorias ou tópicos | 2
6.2 Adicionar funcionalidade de criar novo tópico/mensagem
6.3 Permitir respostas em tópicos existentes
6.4 Exibir mensagens em ordem cronológica ou por relevância
6.5 Implementar busca e filtro por palavras-chave ou categorias
6.6 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
7. Moderar fórum da comunidade | 7.1 Permitir que moderadores editem ou excluam mensagens | 2
7.2 Implementar sistema de aviso ou bloqueio de usuários reincidentes
7.3 Destacar mensagens importantes ou fixadas
7.4 Visualizar histórico de edições ou exclusões
7.5 Adicionar painel para visualizar atividades recentes e denúncias
7.6 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
8. Gerenciar abusos (ADM) | 8.1 Criar painel de denúncias recebidas com detalhes | 2
8.2 Permitir análise e resposta às denúncias (aceitar, rejeitar, punir)
8.3 Aplicar sanções: advertência, suspensão ou banimento
8.4 Registrar ações tomadas em um log de moderação
8.5 Enviar notificação ao denunciante sobre a resolução do caso
8.6 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
9. Denunciar abusos (usuários) | 9.1 Adicionar botão de denúncia em cada mensagem ou perfil | 2
9.2 Criar formulário simples para descrever o motivo da denúncia
9.3 Salvar denúncia no banco de dados com identificador do conteúdo
9.4 Garantir anonimato do denunciante (se necessário)
9.5 Exibir confirmação de envio e status da denúncia (opcional)
9.6 Testes

## Sprint Backlog (Sprint 3)
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
10. Denunciar abusos (comunidade) | 10.1 Inserir botão de denúncia em mensagens ou tópicos do fórum | 3
10.2 Permitir seleção de tipo de abuso (ofensa, spam, discurso de ódio etc.)
10.3 Registrar denúncia com informações do conteúdo e usuário denunciado
10.4 Garantir anonimato do denunciante (se aplicável)
10.5 Notificar equipe de moderação/ADM automaticamente
10.6 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
11. Ignorar usuários | 11.1 Adicionar opção de "ignorar usuário" no perfil ou mensagens | 3
11.2 Ocultar mensagens e interações do usuário ignorado
11.3 Salvar lista de ignorados por usuário no banco de dados
11.4 Permitir desfazer/gerenciar usuários ignorados
11.5 Garantir que usuários ignorados não possam enviar mensagens diretas
11.6 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
12. Recados | 12.1 Criar área específica para envio de recados (públicos ou privados) | 3
12.2 Adicionar campo de texto e botão de envio
12.3 Exibir recados recebidos e enviados por ordem cronológica
12.4 Permitir apagar ou editar recados próprios
12.5 Enviar notificação ao destinatário ao receber um novo recado
12.6 Testes
Sprint Backlog
Descrição | Tarefas | Sprint
13. Manutenções do sistema (ADM) | 13.1 Criar painel administrativo para iniciar e agendar manutenções | 3
13.2 Exibir aviso de manutenção programada para os usuários
13.3 Colocar partes do sistema em modo de manutenção temporariamente
13.4 Registrar logs de erros ou problemas encontrados
13.5 Enviar relatório de manutenção após finalização
13.6 Testes

## Sprint Backlog-Controle (Geral)
Sprint Backlog
Forecast | To-Do | In-Progress | Done
1. Login | 1.1 Criar interface de login com campos de e-mail/usuário e senha
1.2 Validar entrada do usuário (ex: campos vazios)
1.3 Autenticar/criptografar credenciais com o banco de dados
1.4 Tratar mensagens de erro (ex: usuário não encontrado)
1.5 Redirecionar para a tela principal após login bem-sucedido
1.6 Testes
2. Escrever perfil | 2.1 Criar formulário para preenchimento de dados pessoais
2.2 Adicionar opção de upload de foto de perfil
2.3 Validar/criptografar e salvar dados no banco de dados
2.4 Permitir visualização e edição do perfil
2.5 Exibir mensagem de confirmação ao salvar as alterações
2.6 Testes
3. Estabelecer relacionamento | 3.1 Adicionar botão de "seguir", "adicionar", ou "conectar"
3.2 Registrar relacionamento no banco de dados
3.3 Verificar e exibir status de relacionamento (ex: conectado, pendente)
3.4 Permitir desfazer ou recusar o relacionamento
3.5 Notificar o usuário alvo sobre a ação (opcional)
3.6 Testes
4. Enviar mensagens para usuário | 4.1 Criar interface de chat entre usuários
4.2 Adicionar campo de texto e botão de envio
4.3 Salvar mensagens no banco de dados com remetente e destinatário
4.4 Exibir histórico de conversa entre os dois usuários
4.5 Atualizar mensagens em tempo real ou via atualização periódica
4.6 Testes
5. Enviar mensagens para comunidade | 5.1 Criar campo de postagem pública com botão de envio
5.2 Salvar mensagens no banco com dados do autor e horário
5.3 Exibir mensagens da comunidade em formato de feed
5.4 Permitir comentários ou curtidas
5.5 Notificar outros usuários sobre novas mensagens
5.6 Testes
6. Fórum de mensagens da comunidade | 6.1 Criar layout do fórum com categorias ou tópicos
6.2 Adicionar funcionalidade de criar novo tópico/mensagem
6.3 Permitir respostas em tópicos existentes
6.4 Exibir mensagens em ordem cronológica ou por relevância
6.5 Implementar busca e filtro por palavras-chave ou categorias
6.6 Testes
7. Moderar fórum da comunidade | 7.1 Permitir que moderadores editem ou excluam mensagens
7.2 Implementar sistema de aviso ou bloqueio de usuários reincidentes
7.3 Destacar mensagens importantes ou fixadas
7.4 Visualizar histórico de edições ou exclusões
7.5 Adicionar painel para visualizar atividades recentes e denúncias
7.6 Testes
8. Gerenciar abusos (ADM) | 8.1 Criar painel de denúncias recebidas com detalhes
8.2 Permitir análise e resposta às denúncias (aceitar, rejeitar, punir)
8.3 Aplicar sanções: advertência, suspensão ou banimento
8.4 Registrar ações tomadas em um log de moderação
8.5 Enviar notificação ao denunciante sobre a resolução do caso
8.6 Testes
9. Denunciar abusos (usuário) | 9.1 Adicionar botão de denúncia em cada mensagem ou perfil
9.2 Criar formulário simples para descrever o motivo da denúncia
9.3 Salvar denúncia no banco de dados com identificador do conteúdo
9.4 Garantir anonimato do denunciante (se necessário)
9.5 Exibir confirmação de envio e status da denúncia (opcional)
9.6 Testes
10. Denunciar abusos (comunidade) | 10.1 Inserir botão de denúncia em mensagens ou tópicos do fórum
10.2 Permitir seleção de tipo de abuso (ofensa, spam, discurso de ódio etc.)
10.3 Registrar denúncia com informações do conteúdo e usuário denunciado
10.4 Garantir anonimato do denunciante (se aplicável)
10.5 Notificar equipe de moderação/ADM automaticamente
10.6 Testes
11. Ignorar usuários | 11.1 Adicionar opção de "ignorar usuário" no perfil ou mensagens
11.2 Ocultar mensagens e interações do usuário ignorado
11.3 Salvar lista de ignorados por usuário no banco de dados
11.4 Permitir desfazer/gerenciar usuários ignorados
11.5 Garantir que usuários ignorados não possam enviar mensagens diretas
11.6 Testes
12. Recados | 12.1 Criar área específica para envio de recados (públicos ou privados)
12.2 Adicionar campo de texto e botão de envio
12.3 Exibir recados recebidos e enviados por ordem cronológica
12.4 Permitir apagar ou editar recados próprios
12.5 Enviar notificação ao destinatário ao receber um novo recado
12.6 Testes
13. Manutenções do sistema (ADM) | 13.1 Criar painel administrativo para iniciar e agendar manutenções
13.2 Exibir aviso de manutenção programada para os usuários
13.3 Colocar partes do sistema em modo de manutenção temporariamente
13.4 Registrar logs de erros ou problemas encontrados
13.5 Enviar relatório de manutenção após finalização
13.6 Testes