## Métricas - Transição OpenUP
MÉTRICAS DO WORKFLOW DE TRANSIÇÃO - OpenUP
Descrição da Métrica | Métrica (Fórmula) | Propriedade Medida
a) Métricas de Produtividade
Taxa de Conclusão de Implantações (TCI) Mede a proporção de implantações realizadas com sucesso em relação ao total de implantações planejadas durante a fase de Transição. Uma taxa alta indica que a equipe entrega os releases ao cliente dentro do cronograma, sem rollbacks ou falhas críticas de deploy. | TCI (%) = (Nº de implantações bem-sucedidas ÷ Nº total de implantações planejadas) × 100 Ex: 9 implantações bem-sucedidas em 10 planejadas → TCI = 90% | Eficiência do processo de entrega e implantação do produto ao cliente final
Velocidade de Resolução de Itens da Work Item List (VRI) Mede quantos itens da Work Item List (bugs, ajustes pós-beta, treinamentos) são concluídos por iteração na Transição. Avalia o ritmo da equipe no encerramento de pendências, conforme preconizado pelo OpenUP ao mensurar requisitos implementados e validados. | VRI = Nº de itens concluídos da Work Item List ÷ Nº de iterações realizadas na fase Ex: 40 itens concluídos em 4 iterações → VRI = 10 itens/iteração | Ritmo da equipe e capacidade de finalizar pendências dentro das iterações de Transição
b) Métricas de Qualidade
Eficiência de Remoção de Defeitos (DRE — Defect Removal Efficiency) Mede a eficácia do processo de testes em capturar defeitos antes que o produto chegue ao cliente. É calculada dividindo o nº de defeitos removidos durante o teste beta pelo total de defeitos (teste + produção). Um DRE alto indica que os testes da Transição foram eficazes. | DRE (%) = [Defeitos removidos no teste beta ÷ (Defeitos no teste beta + Defeitos encontrados em produção)] × 100 Ex: 95 defeitos no teste, 5 em produção → DRE = 95 ÷ 100 × 100 = 95% | Eficácia do processo de teste e qualidade do produto entregue ao cliente
Taxa de Aceitação do Stakeholder (TAS) Mede a proporção de critérios de aceitação aprovados pelos stakeholders em relação ao total definido. Na Transição, o objetivo é assegurar que a equipe cumpriu todas as expectativas do cliente/product owner. Uma taxa baixa indica que o produto ainda não atende o acordado. | TAS (%) = (Nº de critérios de aceitação aprovados ÷ Nº total de critérios de aceitação definidos) × 100 Ex: 18 critérios aprovados de 20 definidos → TAS = 90% | Conformidade do produto entregue com os requisitos e expectativas dos stakeholders